| ACTA DE REUNION No. 01 |  |
| --- | --- |
| Tema: Revisión de Compromisos IV Reunión IBCSEP – VIII Reunión SEPHC |  |
| Nombre de la reunión: PRIMERA VIDEOCONFERENCIA |  |
| Fecha de la reunión: 17 de Junio de 2008 |  |
| Lugar de la reunión: Área de Hidrografía |  |
| Asistentes: CN Juan Manuel Soltau - Presidente CF José Gianella - Perú T1 Juan Pablo Olivares - Chile SJ Dagoberto David - Colombia | S. Jair Rodríguez - Colombia Ing. Nubia A. Bohórquez - Colombia |
| Objetivos de la reunión: - Explorar nuevos campos de comunicación entre los miembros del Comité. - Conocer los avances a los compromisos adquiridos en las últimas reuniones de IBCSEP y SEPHC. |  |
| Cont. 02 acta de reunión No. 01 |  |
| Desarrollo de la reunión: El SJ Dagoberto David Responsable del Área de Hidrografía encargado, realizó el correspondiente saludo y bienvenida al grupo de trabajo IBCSEP, y da inicio a la primera videoconferencia corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede a la presentación de los participantes por parte de cada país miembro. Acto seguido se consulta a Chile y Perú por los detalles del Taller de Base de Datos. El Señor Capitán de Fragata Juan Gianella se comprometió a contactar a un profesor canadiense experto en este tema fin nos pueda guiar con al tabla de contenido. Se realiza la lectura de todos y cada uno de los compromisos adquiridos en las últimas reuniones tanto de IBCSEP como de SEPHC para comentar la situación de cada uno de los países así: CHILE: Seguimiento a la Reunión IBCSEP - Sobre el literal (a) comenta que la revisión de las cartas 1-03, 1-04 está terminada y enviará a la presidencia un documento con detalles para su aprobación con copia a Perú. - Sobre el literal (c) expone la carencia de nuevos accidentes o características submarinas y aclara que este punto será un compromiso permanente por parte de todos los miembros. - Sobre el literal (d) aclara que se enviará un único documento donde se encuentran todos los comentarios acerca de los compromisos adquiridos en la última reunión, incluido este punto. - Sobre el literal (e), envía como anexo al documento anteriormente comentado una propuesta con presupuesto, temas a tratar, asistentes y duración aproximada; el cual será tomado como referencia para la elaboración de los documentos de parte de colombia y Perú. - Sobre el literal (f) se comenta de parte de los países participantes, que la videoconferencia fue un éxito y que se realizará la debida acta para que una vez terminada se envien las respectivas copias. - Sobre el literal (h) solicitará por medio de correo electrónico las preguntas y falencias sobre el software CARIS con el fin de consolidarlas y reportarlas a la casa matriz. |  |
| Cont. 03 acta de reunión No. 01 |  |
| Seguimiento a la Reunión SEPHC - Con respecto al acuerdo 1 de la reunión de SEPHC y ratificación del CC Enrique Silva como representante de la CHRPS ante la OHI se enviará un comunicado en los próximos días ante el cual los demás países quedan a la espera. - Con respecto al acuerdo 2 solicita una agenda preliminar del Taller de base de datos ofrecido por Colombia. - Con respecto al acuerdo 5 se da via libre a los técnicos quienes son los encargados de realizar todo tipo de ajustes para lograr la mejor comunicación. - Con respecto al acuerdo 7 solicita información con respecto al Taller de Levantamientos Fluviales mediante un Sistema Multihaz Expedicionario con antelación para coordinar actividades logísticas. PERÚ: Seguimiento a la Reunión IBCSEP - Sobre el literal (a) expone que aún se encuentra realizando la revisión de las cartas 1-03, 1-04. - Sobre el literal (c) comenta que solo tiene dos nuevos bancos y que se encuentra en espera de la respuesta por parte de SCUFN. Ante lo cual Colombia y Chile comentan que no se deben incluir los accidentes encontrados antes de la fecha de la última reunión sino a partir de la misma. - Sobre el literal (d) muestra una confusión al respecto, razón por la cual aún no tiene resultados del mismo y solicita una extensión del plazo para su entrega. - Sobre el literal (e) espera recibir el ejemplo de Chile. - Sobre el literal (g) se propone ampliar el plazo de entrega de las revisiones de las hojas 1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-06, 1-11, a lo cual Colombia y Chile se oponen argumentando la viabilidad de la fecha inicialmente establecida. |  |
| Cont. 04 acta de reunión No. 01 |  |
| Seguimiento a la Reunión SEPHC - Con respecto al acuerdo 2 de la reunión SEPHC sugiere a Colombia realizar un informe económico, administrativo y plan de actividades correspondiente a los cuatro días de duración del taller de base de datos, el cual debería ser enviado a mas tardar en el mes de Septiembre a todos lo miembros con el fin de ser aprobado. Del mismo modo se recuerda la invitación a realizar al profesional Canadiense, la cual se confirmará y enviará una respuesta escrita con el fin de confirmar su asistencia. - Con respecto al acuerdo 5 se compromete a seguir realizando pruebas que reflejen posteriormente un mejoramiento en el nivel de comunicación. - Con respecto al acuerdo 8 se ratifica a la presidencia le sea enviada la invitación correspondiente al Estado Panameño. COLOMBIA: Seguimiento a la Reunión IBCSEP - Sobre el literal (a) esperará los comentarios de Perú y Chile para su consolidación y posterior aprobación enviando copia a cada unos de los miembros. - Sobre el literal (c) se encuentra adquiriendo información con tecnología multihaz para detectar nuevos accidentes submarinos, por tanto aún no presenta novedades al respecto. - Sobre el literal (i) se informa que se sostienen diálogos con la señora Carla Moore, quien se encuentra de acuerdo con el traslado de la página web al servidor de la NGDC y los enlaces con la COI. Posteriormente se enviará una circular informando al respecto a los demás miembros. - Sobre el literal (j) se reporta que la página web de IBCSEP requiere ser complementada y se nombra como referente la página web de IBCM, ante lo cual se espera recibir comentarios al respecto. |  |

Cont. 05 acta de reunión No. 01

| Seguimiento a la Reunión SEPHC - Con respecto al acuerdo 2 de la reunión de SEPHC la presidencia tiene listo un documento donde se plasma el taller de base de datos para enviarlo al Bureau, quedando pendiente de la presentación de los temas. - Con respecto al acuerdo 3 todos los miembros presentes en la videoconferencia aceptan adoptar el programa del Comité de Creación de Capacidades para el periodo 2008 – 2012. - Con respecto al acuerdo 4 la presidencia pide comentarios a los estatutos por parte de los demás miembros de la reunión. - Con respecto al acuerdo 5 todos los miembros apoyan y desean continuar con las videoconferencias como medio de comunicación. - Con respecto al acuerdo 6 se compromete a explorar con el Boreau el acuerdo de Sistemas de Comunicación Virtual. - El Presidente del Comité, el Capitán Soltau da a conocer a todos los miembros la Especialización en Hidrografía ofrecida por la Escuela Naval “Almirante Padilla” a iniciarse en el mes de Agosto de 2008. Acuerdos y compromisos Se acuerda revisar nuevamente el avance de los compromisos adquiridos por los miembros del comité en la segunda videoconferencia que se realizará el 25 de julio de 2008 a las 10 a.m. Adicionalmente, se acuerda el envío del acta a todos los miembros del Comité para su conocimiento y aprobación. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anexos: NINGUNO |  |  |
| Elaborada por: Nubia Alexandra Bohórquez Castillo | Vo.Bo.: C.N. JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA | Fecha elaboración: 19 de Junio de 2008 |
|  |  | Fecha próxima reunión: 25 de Julio de 2008 |

| Ing. Esp. Nubia A. Bohórquez Castillo Colombia | S Jair Rodríguez Ayala Colombia |
| --- | --- |
| SJ Dagoberto David Viteri Colombia | T1 Juan Pablo Olivares Chile |
| CF José Gianella Perú | CN Juan Manuel Soltau Ospina Presidente |